## Time Schedule
Time Schedule Proyek BRASCO
No | Aktivitas | Waktu Pelaksanaan
|  | Juli | [7 empty] | Agustus | [21 empty] | September
|  | Minggu 1 |  |  |  |  | Minggu 2 |  |  |  |  | Minggu 3 |  |  |  |  | Minggu 4 |  |  |  |  | Minggu 5 |  |  |  |  | Minggu 6 |  |  |  |  | Minggu 7 |  |  |  |  | Minggu 8 |  |  |  |  | Minggu 9 |  |  |  |  | Minggu 10 |  |  |  |  | Minggu 11
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31
1 | Planning proyek | Minggu 6 28: Libur KI
2 | Pertemuan untuk Membahas proyek | bar: Minggu 1 22 to Minggu 1 24
3 | Pembuatan desain front end | bar: Minggu 1 25 to Minggu 1 26
4 | Pengarahan dan Perjanjian style coding back end | bar: Minggu 1 26
5 | Pelatihan dasar html + bootstrap (untuk front end) dan php (untuk back end) | bar: Minggu 1 26
6 | Pelatihan menggunakan git (both), ajax (untuk front end) dan CRUD Foto (untuk back end) | bar: Minggu 2 29 to Minggu 2 30
7 | Memulai Proyek
8 | Perancangan dan Penyusunan struktur aplikasi | bar: Minggu 2 31
9 | Perancangan dan Penyusunan Database | bar: Minggu 2 31
10 | Perancangan dan Pengembangan Desain Front End | bar: Minggu 2 1
11 | Pembagian tugas antar tim | bar: Minggu 2 1
12 | Pengerjaan Coding (Back end & Front end) | bar: Minggu 2 2 to Minggu 6 27; Minggu 7 3 to Minggu 8 12
13 | Menyatukan dan penyesuaian Back End dengan Front End | bar: Minggu 8 13
14 | Test Program | bar: Minggu 8 13; Minggu 9 20; Minggu 10 27; Minggu 11 31
15 | Review & Perbaikan Program | bar: Minggu 9 16 to Minggu 9 19; Minggu 10 23 to Minggu 10 26; Minggu 11 29 to Minggu 11 30
19 | Penutupan Proyek
20 | Penyusunan Laporan Proyek | bar: Minggu 1 26; Minggu 2 2; Minggu 3 9; Minggu 4 16; Minggu 5 23; Minggu 6 27; Minggu 7 6; Minggu 8 13; Minggu 9 20; Minggu 10 27; Minggu 11 31
21 | Pembuatan Dokumentasi Program | bar: Minggu 8 13 to Minggu 10 27
22 | Penutupan Proyek resmi | bar: Minggu 11 31

## Desain Database Pusat
Database Pusat
Master Profil
PR_KODE_CABANG